## TERCER TRIMESTRE 2021
Contrato | Objeto | NIT | Contratista | Fecha Inicio | Supervisor | Fecha Term | Valor Inicial | Adición | Vlr Ejecutado | Vlr pendiente por ejecutar | % Ejecucion Presupuestal | Estado de Avance | Publicaciòn
001-2021 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO DE LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI- ADELI. | 1039454323 | OSCAR DAVID PIEDRAHITA CARDONA | 2021-01-08 | DIANA ARBOLEDA | 2021-02-28 | 11505200 |  | 11505200 | 0 | 100% | 100% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-1152169
002-2021 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSTRUCTOR CIVIL ESPECIALISTA, COMO APOYO A LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN OPERATIVA Y DE PROYECTOS DE ADELI Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS DEMÁS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA AGENCIA. | 32240117 | ANA MARIA GONZALEZ QUINTERO | 2021-01-08 | LUZ ANGELA RUIZ NOREÑA | 2021-12-30 | 79447316 |  | 32579300 | 46868016 | 41.01% | 16.82% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-11522269
003-2021 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO JURÍDICO A LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI- ADELI | 94477864 | MAURICIO ALEXANDER BLANDON VILLEGAS | 2021-01-15 | LOURDES FDA. MUÑOZ AGUIRRE | 2021-12-29 | 44880524 |  | 17482524 | 27398000 | 38.95% | 15.17% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-11549302
004-2021 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR Y BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ - ADELI | 1040735895 | CARLOS ADOLFO MUÑOZ LONDOÑO | 2021-01-18 | JOHANA MARTINEZ PARRA | 2021-03-17 | 8400000 |  | 8400000 | 0 | 100% | 100% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-11556712
005-2021 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COMUNICADOR PARA FORTALECER LOS PROYECTOS DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO - ADELI EN TODO LO RELACIONADO CON LAS COMUNICACIONES Y MEDIOS | 1036612450 | SEBASTIÁN ZULUAGA ARIAS | 2021-02-01 | JOHANA MARTINEZ PARRA | 2021-12-29 | 50985000 |  | 3353500 | 47631500 | 6.577% | 0.4326% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-11623605
006-2021 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SITIO WEB INSTITUCIONAL, DEL SISGED Y LOS CORREOS ELECTRÓNICOS INSTITUCIONALES, ASÍ COMO LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVIDOR DE LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜI | 901.144.915-0 | CODWEB S.A.S | 2021-02-01 | ISSYS ZAPATA MUÑOZ | 2021-12-29 | 26000000 |  | 9454544 | 16545456 | 36.36% | 13.22% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-11627725
007-2021 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR EN SALUD OCUPACIONAL, PARA CONTINUAR CON EL ACOMPAÑAMIENTO, IMPLEMENTACIÓN, EJECUCIÓN, ACTUALIZACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) EN LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ – ADELI | 1036599812 | ERICA VIVIANA BEDOYA VILLADA | 2021-02-01 | DIANA ARBOLEDA | 2021-12-29 | 25300000 |  | 9200000 | 16100000 | 36.36% | 13.22% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-11627511
008-2021 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO INSTITUCIONAL EN EL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE GOBIERNO DIGITAL, ASÍ COMO LA ASESORÍA, CAPACITACION Y AUDITORIA EN GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ. | 901.360.032-8 | PONCE ASESORES Y CONSULTORES S.A.S | 2021-02-02 | ISSYS ZAPATA MUÑOZ | 2021-12-29 | 82953000 |  | 29277280 | 53675720 | 35.29% | 12.46% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-11662238
009-2021 | SELECCIÓN DE CONSULTOR PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA CUBIERTAS EN PLACAS DEPORTIVAS, ASI COMO UNA CUBIERTA PARA LAPLACA DEPORTIVAY EL BLOQUE ALEDAÑO DE LA INSTITUCION EDIUCATIVA SIMON BOLIVARDEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 901.452.804-2 | CONSORCIO SIMON BOLIVAR (INV. PUBLICA No. 001 - 2021) | 2021-02-15 | ANA MARIA GONZALEZ | 2021-06-14 | 688410240 | 40222000 | 172102560 | 516307680 | 25% | 6.25% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-11509322
010-2021 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN L APOYO CONTABLE Y FINANCIERO EN LA GESTIÓN SOCIO–PREDIAL Y A LA ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y/O MEJORAS REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO “INTERCAMBIO VIAL DE LA AYURÁ ENTRE LOS MUNICIPIOS DE ENVIGADO E ITAGÜÍ”, ASÍ COMO AQUELLOS NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO “INTERCAMBIO VIAL INDUAMÉRICA DE LA CARRERA 50ª CON CALLE 36 Y 37B DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 1037596455 | DAVID MEJIA MONTOYA | 2021-02-09 | MAURICIO BLANDON | 2021-08-08 | 35400000 |  | 23600000 | 11800000 | 66.67% | 44.44% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-11664968
011-2021 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO COORDINADOR PARA DAR CONTINUIDAD DE LA GESTIÓN SOCIO–PREDIAL Y A LA ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y/O MEJORAS REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO “INTERCAMBIO VIAL DE LA AYURÁ ENTRE LOS MUNICIPIOS DE ENVIGADO E ITAGÜÍ”, ASÍ COMO AQUELLOS NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO “INTERCAMBIO VIAL INDUAMÉRICA DE LA CARRERA 50ª CON CALLE 36 Y 37B DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 98464303 | WILMAN ANTONIO ROJO ZAPATA | 2021-02-09 | MAURICIO BLANDON | 2021-08-08 | 43800000 |  | 29200000 | 14600000 | 66.67% | 44.44% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-11665011
012-2021 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO MENSAJERO PARA DAR CONTINUIDAD A LA GESTIÓN SOCIO–PREDIAL Y A LA ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y/O MEJORAS REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO “INTERCAMBIO VIAL DE LA AYURÁ ENTRE LOS MUNICIPIOS DE ENVIGADO E ITAGÜÍ”, ASÍ COMO AQUELLOS NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO “INTERCAMBIO VIAL INDUAMÉRICA DE LA CARRERA 50ª CON CALLE 36 Y 37B DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 71273344 | JUAN PABLO ANGEL OTALVARO | 2021-02-09 | MAURICIO BLANDON | 2021-08-08 | 10920000 |  | 7280000 | 3640000 | 66.67% | 44.44% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-11665032
013-2021 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA PARA DAR CONTINUIDAD DE LA GESTIÓN SOCIO–PREDIAL Y A LA ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y/O MEJORAS REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO “INTERCAMBIO VIAL DE LA AYURÁ ENTRE LOS MUNICIPIOS DE ENVIGADO E ITAGÜÍ”, ASÍ COMO AQUELLOS NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO “INTERCAMBIO VIAL INDUAMÉRICA DE LA CARRERA 50ª CON CALLE 36 Y 37B DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 43446813 | DIANA SOFIA RESTREPO | 2021-02-09 | MAURICIO BLANDON | 2021-08-08 | 37080000 |  | 24720000 | 12360000 | 66.67% | 44.44% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-11665049
014-2021 | SELECCIÓN DE CONSULTOR PARA ADELANTAR LOS ESTUDIOS NECESARIOS DE EVALUACION E IDENTIFICACION DE LAS AMENAZAS NATURALES POR MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACION YAVENIDAS TORRENCIALES PARA LAREVISION DEL EOT DELMUNICIPIO DE MONTEBELLO | 900.437.183-0 | CORPLANES (INV.PRIVADA No. 001 - 2021) | 2021-02-17 | ANA MARIA GONZALEZ | 2021-05-16 | 103993865 |  | 103993865 | 0 | 100% | 100% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-11696646
015-2021 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO DE LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ - ADELI | 71313737 | JHON FERNANDO ARISMENDY | 2021-03-02 | DIANA ARBOLEDA | 2021-12-31 | 30000000 |  | 9000000 | 21000000 | 30% | 9% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-11743823
016-2021 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO ALA GESTION EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE GESTION DOCUMENTAL DE LA EMPRESA INDUCTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO - ADELI | 42789162 | MONICA MARIA DAVILA MURIEL | 2021-03-03 | CLAUDIA MARYORI ZAPATA TABORDA | 2021-06-02 | 6600000 |  | 6600000 | 0 | 100% | 100% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-11756354
017-2021 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO ESPECILIZADO, COMO APOYO A LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES DE LA OFICINA JURIDICA DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO - ADELI | 98610768 | MARIO ARTURO RIOS ZORRILLA | 2021-03-12 | LOURDES FDA. MUÑOZ AGUIRRE | 2021-09-11 | 24000000 |  | 10600000 | 13400000 | 44.17% | 19.51% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-11790485
018-2021 | MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANISTICO DEL CORREDOR METROPOLITANO DOBLE CALZADA CALLE 63 DEL MUNICIPIO DE ITAGUI | 901.466.165-5 | CONCORCIO URBANO ING&PAV (INV. PUBLICA No. 002 - 2021) | 2021-03-23 | LUZ ANGELA RUIZ NOREÑA | 2021-09-06 | 5539008904 |  | 1661702671 | 3877306233 | 30% | 9% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-11692443
019-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FIANANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANISTICO DEL CORREDOR METROPOLITANO DOBLE CALZADA CALLE 63, INCLUYE EL PUENTE VEHICULAR ELEVADO SOBRE EL PARQUE DEL ARTISTA Y SUS LAZOS DE CONEXIÓN EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 98639809 | JUAN MANUEL SUAREZ OSORIO (INV. PRIVADA No. 002 - 2021) | 2021-03-23 | LUZ ANGELA RUIZ NOREÑA | 2021-09-22 | 453497100 |  | 94478563 | 359018537 | 20.83% | 4.34% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-11798501
020-2021 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR Y BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ - ADELI | 1040735895 | CARLOS ADOLFO MUÑOZ LONDOÑO | 2021-03-18 | JOHANA MARTINEZ PARRA | 2021-12-29 | 39480000 |  | 12600000 | 26880000 | 31.91% | 10.19% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-11818330
ORDEN DE SERVICIO 001 - 2021 | ADECUACION, RESANEY PINTURA DE LAS INSTALACIONES DE ADELI. | 71586781 | LUIS JAVIER RUA | 2021-04-05 | ADRIANA ZOBEIDA BUITRAGO | 2021-05-04 | 15456788 |  | 15456788 | 0 | 100% | 100% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-11842950
021-2021 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERIA CIVIL, PARA BRINDAR APOYO A LA DIRECCION OPERATIVA Y DE PROYECTOS EN LA CORRECTA EJECICION TECNICA, PRESUPUESTAL Y DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DESARROLLADOS EN RAZON A LOS CONTRATOS O CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS QUE CELEBRA LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO - ADELI. | 43466559 | OLGA LUCIA OSPINA VASCO | 2021-04-07 | LUZ ANGELA RUIZ NOREÑA | 2021-12-15 | 45650000 |  | 11000000 | 45650000 | 24.1% | 5.806% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-11869461
022-2021 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN COMUNICACIONSOCIALPARA FORTALECER LOS PROYECTOS DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DELESTADO - ADELI EN TODO LO RELACIONADO CON COMUNICACIONES Y MEDIOS. | 71375899 | ANDRES FELIPE VARGAS RODAS | 2021-04-16 | JOHANA MARTINEZ PARRA | 2021-12-31 | 32553000 |  | 5743000 | 26810000 | 17.64% | 3.112% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-11893019
023-2021 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PAPELERÍA, ELEMENTOS DE OFICINA, SERVICIO DE IMPRESIÓN Y COPIADO DE DOCUMENTOS BAJO LA MODALIDAD DE OUTSOSUMINISTRO Y RECARGA DE TÓNER Y REPUESTOS DEL ESCÁNER E IMPRESORA PROPIEDAD DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADELI. | 900.024.793-0 | COPYPAISA | 2021-04-13 | ISSYS ZAPATA MUÑOZ | 2021-12-31 | 12194400 |  | 7038068 | 5156332 | 57.72% | 33.31% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-11893022
024-2021 | INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA Y PRESTACION INTEGRAL DE SERVICIOS DE INTERNET Y CONECTIVIDAD EN FIBRA ÓPTICA PARA LAS INSTTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ - ANTIOQUIA. | 900.155.215-7 | ENERGIZANDO S.A.S (INV. PUBLICA No. 003 - 2021) | 2021-04-19 | LUZ ANGELA RUIZ NOREÑA | 2021-12-31 | 901373529 |  |  | 0 | 0% | 0% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-11839073
025-2021 | PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR LA AEROFOTOGRAMETRIA DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ITAGUÍ | 900.616.123-7 | FLY NORTH S.A.S | 2021-04-22 | LUZ ANGELA RUIZ NOREÑA | 2021-07-21 | 404600000 |  | 323680000 | 80920000 | 80% | 64% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-11911310
026-2021 | MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL ESTADIO METROPOLITANO DITAIRES EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 71799803 | JORGE ALEJANDRO GONZALEZ (INV. PUBLICA Nº 004 - 2021) | 2021-05-12 | ANA MARIA GONZALEZ | 2021-07-11 | 1497645916 |  | 599058366 | 898587550 | 40% | 16% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-11889835
027-2021 | CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO EN LA QUEBRADA DONMATIAS SECTOR LUIS LOPEZ DE MESA, PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO. | 900.871.788-6 | RM CONCRETAR S.A.S (INV. PRIVADA N° 003 - 2021) | 2021-05-11 | ADRIANA ZOBEIDA BUITRAGO | 2021-08-11 | 323717588 |  | 0 | 323717588 | 0% | 0% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-11962930
028-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO A LA QUEBRADA DONMATIAS SECTOR LUIS LOPEZ DE MESA, PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO. | 900.993.736-7 | INGERKON S.A.S | 2021-05-11 | ADRIANA ZOBEIDA BUITRAGO | 25/08/201 | 34181936 |  | 0 | 34181936 | 0% | 0% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-11968497
029-2021 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL ESTADIO METROPOLITANO DITAIRES DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 901.483.984-2 | INTERVENTORIA UNION TEMPORAL DITAIRES (INV. PRIVADA N° 004 - 2021) | 2021-05-12 | ANA MARIA GONZALEZ | 2021-04-11 | $118..218.900 |  | 0 | $118..218.900 | 0% | 0% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-11978753
030-2021 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO DE LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI - ADELI | 43983270 | JOHANA CRISTINA HERNANDEZ GALLO | 2021-06-03 | DIANA ARBOLEDA | 2021-12-31 | 31200000 |  | 0 | 31200000 | 0% | 0% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-1203310
031-2021 | MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL DE SECTORES RURALES DEL MUNICIPIO DE CUIDAD BOLIVAR – ANTIOQUIA | 901.025.544 – 1 | KHALIFA INGENIERIA Y CONTRUCCIONES S.A.S (INV. PUBLICA No. 005 - 2021) | 2021-06-11 | ADRIANA ZOBEIDA BUITRAGO | 2021-10-10 | 1438979182 |  | 0 | 1438979182 | 0% | 0% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-11914341
032-2021 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL DE SECTORES RURALES DEL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR – ANTIOQUIA | 900.307.818 – 1 | EQUICONSTRUCCIÓN S.A.S (INV. PRIVADA No. 005 - 2021) | 2021-06-11 | ADRIANA ZOBEIDA BUITRAGO | 2021-10-25 | 1438979182 |  | 0 | 1438979182 | 0% | 0% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12037261
033-2021 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION BRINDANDO SOPORTE TÉCNICO EN LA ACTIVIDAD JURÍDICA Y ASISTENCIAL PARA LAS DIFERENTES ACTUACIONES CONTRACTUALES (EN TODAS LAS ETAPAS) DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA DE LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ - ADELI. | 1037638937 | PAULA ANDREA TAMAYO QUINTERO | 2021-06-04 | LOURDES FDA. MUÑOZ AGUIRRE | 2021-11-29 | 20533316 |  | 0 | 20533316 | 0% | 0% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12041507
034-2021 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE GESTION DOCUMENTAL DE LA EMPRESA INDUCTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO - ADELI. | 42789162 | MONICA MARIA DAVILA MURIEL | 2021-06-04 | CLAUDIA MARYORI ZAPATA TABORDA | 2021-12-31 | 15179999 |  | 0 | 15179999 | 0% | 0% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12041625
035-2021 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES LOGÍSTICAS, OPERATIVAS Y ORGANIZACIONALES, DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS DE TALENTO HUMANO, INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y ANUAL DE BIENESTAR, ESTÍMULOS E INCENTIVOS 2021, DIRIGIDOS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y EMPLEADOS OFICIALES DE – ADELI | 900.716.260-7 | FORMACIÓN Y PROYECTOS S.A.S | 2021-06-23 | DIANA ARBOLEDA | 2021-12-22 | 60000000 |  | 0 | 60000000 | 0% | 0% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12072068
036-2021 | ATENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA Y ADECUACION DE LA RED SEMAFORICA Y CENTRO DE CONTROL, ASI MISMO, DE LAS CÁMARAS DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CCTV DE SEDURIDAD DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 900.155.215-7 | ENERGIZANDO S.A.S (INV. PRIVADA No. 006 - 2021) | 2021-07-01 | LUZ ANGELA RUIZ NOREÑA | 2021-12-31 | 1475248916 |  | 295049783.2 | 1180199132.8 | 20% | 4% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12101745
037 - 2021 | EJECUCIÓN DE OBRAS EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS SECTOR ALTO DE LAS RUICES Y EL BOSQUE DEL MUNICIPIO DE MACEO (ANTIOQUIA) | 901.497.209 - 3 | CONSORCIO VÍAS URBANAS MACEO INV. PRIVADA N° 007 - 2021 | 02 de julio de 2021 | JAIIME EDUARDO RAMIREZ ALZATE | 2021-10-01 | 1415551717 |  | 421564517 | 993987200 | 29.78% | 8.869% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-11522269
038-2021 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LA EJECUCIÓN DE OBRAS EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS, SECTOR ALTO DE LAS RUICES Y EL BOSQUE DEL MUNICIPIO DE MACEO ANTIOQUIA | 900.993.736-7 | INGERKON S.A.S | 2021-07-26 | JAIIME EDUARDO RAMIREZ ALZATE | 2021-12-10 | 119537889 |  | 0 | 119537889 | 0% | 0% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12134890
039-2021 | ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA MOVILIDAD SOSTENIBLE Y LA TRANSITABILIDAD DE LAS COMUNAS 1, 4 Y EL CORREGIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 901.501.820-1 | CONSORCIO AG (INV. PÚBLICA N° 006 - 2021) | 2021-08-02 | JAIIME EDUARDO RAMIREZ ALZATE | 2023-04-01 | 19785309437 |  | 3957061887 | 15828247550 | 20% | 4% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12061199
040-2021 | ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA MOVILIDAD SOSTENIBLE Y LA TRANSITABILIDAD DE LAS COMUNAS 2, 3, 5 Y 6 EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 901.500.150-0 | CONSORCIO INTERVETORIA MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS ITAGÜÍ (INV. PÚBLICA N° 008 - 2021) | 2021-08-02 | JAIIME EDUARDO RAMIREZ ALZATE | 2023-06-01 | 19785309437 |  | 3957061887 | 15828247550 | 20% | 4% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12061243
041-2021 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA MOVILIDAD SOSTENIBLE Y LA TRANSITABILIDAD DE LAS COMUNAS 1, 4 Y EL CORREGIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 901.500.785-7 | CONSORCIO DESARROLLO ITAGUI (INV. PÚBLICA N° 007 - 2021) | 2021-08-03 | JAIIME EDUARDO RAMIREZ ALZATE | 2023-04-02 | 2997713290 |  | 599542658 | 2398170632 | 20% | 4% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12064265
042-2021 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA MOVILIDAD SOSTENIBLE Y LA TRANSITABILIDAD DE LAS COMUNAS 2, 3, 5, y 6 EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 901.501.671-0 | CONSORCIO ESPACIO PUBLICO-009-2021 (INV. PÚBLICA N° 009 - 2021) | 2021-08-03 | JAIIME EDUARDO RAMIREZ ALZATE | 2023-01-02 | 2997713290 |  | 599542658 | 2398170632 | 20% | 4% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12064267
043-2021 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERA CIVIL, PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO, APOYO Y SOPORTE A LA DIRECCIÓN OPERATIVA Y DE PROYECTOS EN LA CORRECTA EJECUCIÓN TÉCNICA, PRESUPUESTAL Y DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DESARROLLADOS EN RAZÓN A LOS CONTRATOS O CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS QUE CELEBRA LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE ESTADO ADELI | 71746078 | JAIME EDUARDO RAMIREZ ALZATE | 23/072021 | ADRIANA ZOBEIDA BUITRAGO MESA | 2021-12-22 | 27500000 |  | 7883329 | 19616671 | 28.67% | 8.218% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12158381
044-2021 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE OBRA ARTÍSTICA POR ENCARGO, CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DE UN “MURAL EN EL POLIDEPORTIVO OSCAR LOPEZ ESCOBAR”, ALUSIVO A LA HISTORIA DEL DEPORTE DE LA CIUDAD DE ITAGÜÍ-ANTIOQUIA | 901.073.718-0 | FUNDACIÓN CULTURAL EL HORMIGUERO | 27/072021 | ISSYS ZAPATA MUÑOZ | 2021-10-26 | 324000000 |  | 226800000 | 97200000 | 70% | 49% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12166070
045-2021 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO COORDINADOR PARA LA GESTIÓN PREDIAL DE PROYETOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y MEJORAMIENTOS Y/O EQUIPAMIENTOS DE ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 98464303 | WILMAN ANTONIO ROJO ZAPATA | 2021-08-11 | ISSYS ZAPATA MUÑOZ | 2021-12-24 | 32850000 |  | 4866660 | 27983340 | 14.81% | 2.195% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12233811
046-2021 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA PARA LA GESTIÓN PREDIAL DE PROYETOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y MEJORAMIENTOS Y/O EQUIPAMIENTOS DE ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 43446813 | DIANA SOFIA RESTREPO | 2021-08-11 | ISSYS ZAPATA MUÑOZ | 2021-12-24 | 27810000 |  | 4120000 | 23690000 | 14.81% | 2.195% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12233927
047-2021 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGA PARA LA GESTIÓN PREDIAL DE PROYETOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y MEJORAMIENTOS Y/O EQUIPAMIENTOS DE ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 1128397523 | SANDRA MILENA MARIN MARIN | 2021-08-11 | ISSYS ZAPATA MUÑOZ | 2021-12-24 | 8400000 |  | 2800000 | 5600000 | 33.33% | 11.11% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12234261
048-2021 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL APOYO CONTABLE Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN PREDIAL DE PROYETOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y MEJORAMIENTOS Y/O EQUIPAMIENTOS DE ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 1037596455 | DAVID MEJIA MONTOYA | 2021-08-11 | ISSYS ZAPATA MUÑOZ | 2021-12-24 | 13275000 |  | 1966660 | 11308340 | 14.81% | 2.195% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12234553
049-2021 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MENSAJERO PARA LA GESTIÓN PREDIAL DE PROYETOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y MEJORAMIENTOS Y/O EQUIPAMIENTOS DE ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 71273344 | JUAN PABLO ANGEL OTALVARO | 2021-08-11 | ISSYS ZAPATA MUÑOZ | 2021-12-24 | 8190000 |  | 1213320 | 6976680 | 14.81% | 2.195% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-1223459
050-2021 | REALIZAR EL DISEÑO DEL CERRAMIENTIO PERIMETRAL DE LA SEDE NORTE DE LA E.S.E HOSPITAL DEL SUR "GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA" DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 1037655075 | PABLO VASQUEZ SEGURA | 2021-08-18 | ADRIANA BUITRAGO MESA | 2021-09-17 | 7996800 |  | 0 | 7996800 | 0% | 0% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12237837
051-2021 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ARQUITECTURA PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y SOPORTE A LA DIRECCION OPERATIVA Y DE PROYECTOS EN LA REVISION DE LOS RESULTADOS DE CONTRATOS DE CONSULTORIA DE LA ENTIDAD Y EN LA CORRECTA EJECUCION TÉCNICA, PRESUPUESTAL Y DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DESARROLLADOS EN RAZON A LOS CONTRATOS O CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS QUE CELEBRA LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO - ADELI | 70507607 | OMAR DANIEL CASTRILLON PEREZ | 2021-08-17 | ADRIANA BUITRAGO MESA | 2021-12-26 | 23833333 |  | 5500000 | 18333333 | 23.08% | 5.325% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12237979
052-2021 | CONSECUTIVO NO UTILIZADO POR ERROR
053-2021 | ARRENDAMIENTO DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO 2021, PARA EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 900.771.417-1 | CHRISTMAS FARAH S.A.S | 2021-08-27 | ANA MARIA GONZALEZ | 2021-12-31 | 3041057477 |  | 1216422991 | 1824634486 | 40% | 16% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12258801
054-2021 | ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 901.512.698-6 | UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO (INV. PUBLICA Nº 010 - 2021) | 2021-09-01 | ADRIANA BUITRAGO MESA | 2022-03-31 | 6364453618 |  | 1909393085 | 4455060533 | 30% | 9.001% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12126620
055-2021 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 901.513.645-0 | CONSORCIO INTERVENTORIA DEPORTIVA 2021 (INV. PRIVADA Nº 008 - 2021) | 2021-09-01 | ADRIANA BUITRAGO MESA | 2022-04-30 | 770252728 |  | 0 | 770252728 | 0% | 0% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12272626
056-2021 | DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA FASE DE ESTUDIOS YDISEÑOS REQUIRIDOS PARA EL PROYECTO DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, URBANISMO Y PAISAJISMO PERTENECIENTE AL AREA | 901.081.719-1 | INCOOC S.A.S | 2021-08-24 | ADRIANA BUITRAGO MESA | 2021-10-24 | 181000000 |  | 0 | 181000000 | 0% | 0% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12277711
057 - 2021 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE USO INSTITUCIONAL E INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 98565353 | JOSE RICARDO TAMAYO (INV. PRIVADA Nº 009 - 2021) | 2021-09-01 | ANA MARIA GONZALEZ | 2021-05-15 | 733039995 |  | 0 | 733039995 | 0% | 0% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12279800
058 - 2021 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE USO INSTITUCIONAL E INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 15438765 | ERNEY CASTAÑO GONZALEZ (INV. PUBLICA Nº 011 - 2021) | 2021-09-01 | ANA MARIA GONZALEZ | 2021-04-15 | 7067629875 |  | 2120337436 | 4947292439 | 30% | 9% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12186497
059-2021 | OBRAS DE INSTALACION Y SUMINISTRO DE PUNTOS DE ANCLAJE, LINEAS DE VIDA, ELEMENTOS DE PROTECCION Y ESCALERAS PARA LA SEDE DE LA E.S.E HOSPITAL DEL SUR "GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA" DEL MUNICIPIO DE ITAGUI | 73.167.116-9 | FRANCISCO ANTONIO PEREZ ARELLANO | 2021-09-10 | ADRIANA BUITRAGO MESA | 2021-11-09 | 66992465 |  | 0 | 66992465 | 0% | 0% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12315048
060-2021 | ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO POLIDEPORTIVO OSCAR LOPEZ ESCOBAR" DEL MUNICIPIO DE ITAGUI | 900.747.330-7 | CUBE S.A.S (INV. PUBLICA Nº 012 - 2021) | 2021-09-10 | LUZ ANGELA RUIZ NOREÑA | 2021-12-24 | 4176671531 |  | 1253001459 | 2923670072 | 30% | 9% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12238763
061-2021 | INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO POLIDEPORTIVO OSCAR LOPEZ ESCOBAR" DEL MUNICIPIO DE ITAGUI | 900.732.292-1 | INGENIERIA PUNTO 5 S.A.S | 2021-09-10 | LUZ ANGELA RUIZ NOREÑA | 2021-12-24 | 104261850 |  | 0 | 104261850 | 0% | 0% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12313064
062-2021 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO, LICENCIAS Y COMPONENTES PARA REPOTENCIALIZAR LOS DISPOSITIVOS DE LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ - ADELI. | 900.617.221-5 | ASF SOLUCIONES | 2021-09-10 | ISSYS ZAPATA MUÑOZ | 2021-09-19 | 59017681 |  | 0 | 59017681 | 0% | 0% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12316164
063-2021 | REALIZAR APOYO TECNICO EN LA FASE DE DIAGNOSTICO DEL COMPONENTE AMBIENTAL EN EL ASPECTO NATURAL DEL PROCESO DE REVISION Y AJUSTE DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE ITAGUI | 71.779.632-7 | PABLO ANDRES BENITEZ ARANGO | 2021-09-23 | ISSYS ZAPATA MUÑOZ | 2021-12-31 | 17966667 |  | 0 | 17966667 | 0% | 0% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12356874
064-2021 | REALIZAR APOYO TECNICO EN LA FASE DE DIAGNOSTICO DE LOS COMPONENTES FUNCIONALES DEL PROCESO DE REVISION Y AJUSTE DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE ITAGUI | 43.454.733-5 | EMILSE ALEJANDRA CASTRILLON ROMANO | 2021-09-23 | ISSYS ZAPATA MUÑOZ | 2021-12-31 | 17966667 |  | 0 | 17966667 | 0% | 0% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12356917
065-2021 | REALIZAR APOYO TECNICO EN LA FASE DE DIAGNOSTICO DEL COMPONENTE DE SERVICIOS PUBLICOS DEL PROCESO DE REVISION Y AJUSTE DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE ITAGUI | 88.256.550-9 | JOSE ALEJANDRO SEPULVEDA GRANADA | 2021-09-29 | ISSYS ZAPATA MUÑOZ | 2021-12-28 | 12000000 |  | 0 | 12000000 | 0% | 0% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12367212