## TERCER TRIMESTRE 2022
Contrato | Objeto | NIT | Contratista | Fecha Inicio | Supervisor | Fecha Term | Valor Inicial | Adición | Vlr Ejecutado | Vlr pendiente por ejecutar | % Ejecucion Presupuestal | Estado de Avance | Publicaciòn
001-2022 | INTERVENTORIA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA AMPLIACION VIAL Y MEJORAMIENTO URBANISTICO DE LA CALLE 36 DESDE LA CARRERA 70 HASTA LA QUEBRADA LA LIMONA EN ITAGÜÍ, Y PARA SAN ANTONIO DE PRADO EN MEDELLIN, DESDE LA QUEBRADA LA LIMONA POR LAS CARRERAS 54 E Y 55 HASTA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANGELA RESTREPO MORENO DE MEDELLIN - ANTIOQUIA. | 900.931.554-8 | INGEOVIAS ESPECIALISTA S.A.S | 2022-01-17 | ADRIANA ZOBEIDA BUITAGO MESA | 2022-07-01 | 110473696 | 52130550 | 74604310 | 87999936 | 45.88% | 21.05% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-4-12713508&
002-2022 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADA BRINDANDO SOPORTE Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS DIFERENTES ACTUACIONES CONTRACTUALES (EN TODAS LAS ETAPAS) DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA DE LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ - ADELI. | 1037638937 | PAULA ANDREA TAMAYO QUINTERO | 2022-01-17 | LOURDES FDA. MUÑOZ AGUIRRE | 2022-12-31 | 46010000 |  | 46010000 | 0 | 100% | 100% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-4-12714205
003-2022 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL APOYO A LA PLANEACION, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AL INTERIOR DE LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ - ADELI. | 1040735895 | CARLOS ADOLFO MUÑOZ LONDOÑO | 2022-01-17 | SOL BEATRIZ VÁSQUEZ | 2022-12-31 | 51912150 |  | 51912150 | 0 | 100% | 100% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-4-12714709
004-2022 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL ÁREA DE TESORERÍA Y DIRECCIÓN JURÍDICA, Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE PERMITAN FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA Y DE FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO - ADELI. | 43202093 | LILIANA MARIA OROZCO RODRIGUEZ | 2022-01-17 | JOHANA CRISTINA HERNANDEZ | 2022-12-31 | 41458000 |  | 41458000 | 0 | 100% | 100% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-4-12715282
005-2022 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE GESTION DOCUMENTAL DE LA EMPRESA INDUCTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO - ADELI. | 42789162 | MONICA MARIA DAVILA MURIEL | 2022-05-17 | LUIS ALEXANDER SEPULVEDA | 2022-12-23 | 25454731 |  | 25454731 | 0 | 100% | 100% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-4-12712366
006-2022 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO JURÍDICO A LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI- ADELI. | 94477864 | MAURICIO ALEXANDER BLANDON VILLEGAS | 2022-01-17 | ISSYS ZAPATA MUÑOZ | 2022-06-16 | 22175000 |  | 22175000 | 0 | 100% | 100% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-4-1272150
007-2022 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN EL AREA DE TALENTO HUMANO Y GESTION DE LA CALIDAD, Y DEMAS ACTIVIDADES QUE PERMITAN FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA Y DE FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO - ADELI | 43988171 | SANDRA MILENA GIRALDO AVENDAÑO | 2022-05-17 | DIANA PATRICIA ARBOLEDA | 2022-12-31 | 43578000 |  | 43578000 | 0 | 100% | 100% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-4-12722067
008-2022 | MEJORAMIENTOS DEL ENTORNO URBANISTICO EN EL CORREDOR METROPOLITANO DEL MUNICIPIO DE ITAGUI | 901.557.208-4 | CONSORCIO METROPOLITANO (INV. PUBLICA N° 020 - 2021) | 2022-03-01 | GLORIA PATRICIA MARIN MEJIA | 2023-05-31 | 25995960189 |  | 3175029966 | 22820930223 | 12.21% | 1.492% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12627745
009-2022 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTOS DEL ENTORNO URBANISTICO EN EL CORREDOR METROPOLITANO DEL MUNICIPIO DE ITAGUI | 901.551.581-1 | CONSORCIO INTERVENTORIA CORREDOR METROPOLITANO DE ITAGUI (INV. PUBLICA N° 019 - 2021) | 2022-03-01 | GLORIA PATRICIA MARIN MEJIA | 2023-06-15 | 1993293884 |  | 693602210 | 1299691674 | 34.8% | 12.11% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12587395
010-2022 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL TRANSPORTE TERRESTE ESPECIAL MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE PERSONAL ADSCRITO, VINCULADO, CONTRATISTAS Y/O COLABORADORES DE LA AGENCIA EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE DILIGENCIAS ASOCIADAS A LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO - ADELI | 901.454.126-6 | PLATINUM S.A.S | 2022-01-25 | EDISON ALEJANDRO CARRILLO | 2022-12-24 | 87637550 |  | 87637550 | 0 | 100% | 100% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-4-12747971
011-2022 | ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES UBICADOS EN EL CENTRO COMERCIAL GRAN MANZANA DEL MUNICIPIO DE ITAGUI, PARA EL FUNCIONAMIIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA INDUSTIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO - ADELI. | 71577370 | GUSTAVO ADOLFO CARMONA ALRCAON | 2022-02-01 | JORGE LUIS CARDONA | 30/02/2022 | 441605629 | 220801010 | 662406639 | 0 | 100% | 100% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-4-12764455
012-2022 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA GESTION JURÍDICA - PREDIAL INICIAL REQUERIDA PARA LA ADQUISICION POR PARTE DEL MUNICIPIO DE ITAGUI DE LOS PREDIOS NARANJO, ESPIRITU SANTO Y LOS GOMEZ INV MAR, PARA EL PROYECTO DE AREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO. | 900.232.534-1 | VALORAR S.A | 2022-01-26 | ISSYS ZAPATA MUÑOZ | 2022-03-25 | 8330000 |  | 8330000 | 0 | 100% | 100% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-4-12776346
013-2022 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COMUNICADORA PARA FORTALECER LOS PROYECTOS DE LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ - ADELI EN TODO LO RELACIONADO CON LAS COMUNICACIONES Y MEDIOS. | 1036654551 | ANDREA CARO RESTREPO | 2022-01-28 | DIANA VANESSA CALLE | 2022-12-30 | 44182900 |  | 28403300 | 15779600 | 64.29% | 41.33% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-4-12792305
014-2022 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ARQUITECTURA PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO, APOYO Y SOPORTE A LA DIRECCION OPERATIVA Y DE PROYECTOS EN LA REVISIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA DE LA ENTIDAD Y EN LA CORRECTA EJECUCIÓN TÉCNICA, PRESUPUESTAL Y DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DESARROLLADOS EN RAZÓN A LOS CONTRATOS O COVENIOS INTERADMINISTRATIVOS QUE CELEBRA LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO - ADELI. | 71476620 | ALVARO DAVID GIRALDO VELASQUEZ | 2022-02-01 | ISSYS ZAPATA MUÑOZ | 2021-12-15 | 57750000 |  | 57750000 | 0 | 100% | 100% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-4-12808092
015-2022 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL POR PARTE DEL MUSEO DE ANTIOQUIA PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y EL APROVECHAMIENTO COMERCIAL DEL CENTRO CULTURAL Y AMBIENTAL "CARIBE" | 890.980.080-2 | MUSEO DE ANTIOQUIA | 2022-02-01 | LUZ AANGELA RUIZ NOREÑA | 2022-12-11 | 400435000 |  | 301070000 | 99365000 | 75.19% | 56.53% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-4-12823658
016-2022 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR EN SALUD OCUPACIONAL, PARA CONTINUAR CON EL ACOMPAÑAMIENTO, IMPLEMENTACIÓN, EJECUCIÓN, ACTUALIZACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) EN LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ – ADELI. | 1036599812 | ERICA VIVIANA BEDOYA VILLADA | 2022-01-28 | DIANA ARBOLEDA | 2022-12-27 | 26059000 |  | 26059000 | 0 | 100% | 100% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-4-12835328
017-2022 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE TECNOLOGO EN CONSTRUCCIONES CIVILES, PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y POYO TÉCNICO A LA DIRECCIÓN OPERATIVA Y DE PROYECTOS DE ADELI EN LA CORRECTA EJECUCION DE LOS CONTRATOS Y CONVENIOS A SU CARGO. | 71.293.813-6 | RUBEN DARIO SERNA GARCIA | 2021-02-01 | ISSYS ZAPATA MUÑOZ | 2022-12-31 | 46200000 |  | 46200000 | 0 | 100% | 100% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-4-12833215
018-2022 | ADQUISICION DE EQUPOS DE COMPUTO, LICENCIAS Y ESCANER PARA LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ - ADELI | 900.617.221-5 | ASF SOLUCIONES S.A | 2022-02-01 | ISSYS ZAPATA MUÑOZ | 2022-04-15 | 100015240 |  | 100015240 | 0 | 100% | 100% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-4-12846510
019-2022 | PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS, DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, ORGNIZACIÓN POR LOTES Y DISPOSICIÓN FINAL DE BIENES MUEBLES INSERVIBLES DEL MUNICIPIO DE ITAGUI | 900.29.756-5 | GRUPO EMPESARIAL ESMERO S.A.S | 2022-02-04 | EDISON ALEJANDRO CARRILLO | 2022-03-05 | 20106240 |  | 20106240 | 0 | 100% | 100% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-4-12850381
020-2022 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SITIO WEB INSTITUCIONAL, DEL SISGED Y LOS CORREOS ELECTRÓNICOS INSTITUCIONALES, ASÍ COMO LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVIDOR DE LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜI. | 901.144.915-0 | CODWEB S.A.S | 2022-02-01 | ISSYS ZAPATA MUÑOZ | 2022-12-31 | 29000000 |  | 26364000 | 2636000 | 90.91% | 82.65% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-4-12854247
021-2022 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO INSTITUCIONAL EN EL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE GOBIERNO DIGITAL Y EL PROYECTO DE ITAGÜÍ INTELIGENTE I2D PARA LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ | 901.360.032-8 | INVESTIGACION INNOVACION Y DESARROLLO I2D S.A.S | 2022-02-01 | ISSYS ZAPATA MUÑOZ | 2022-12-31 | 189345660 |  | 137706760 | 51638900 | 72.73% | 52.89% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-4-12845871
022-2022 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA AGENCIA PUBLICA DE EMPLEO DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO - ADELI | 1040752314 | ANDRES VARELA LONDOÑO | 2022-02-01 | EDISON ALEJANDRO CARRILLO | 31/02/2022 | 4400000 |  | 4400000 | 0 | 100% | 100% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-4-12848322
023-2022 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PAPELERÍA, ELEMENTOS DE OFICINA, SERVICIO DE IMPRESIÓN Y COPIADO DE DOCUMENTOS BAJO LA MODALIDAD DE OUTSOSUMINISTRO Y RECARGA DE TÓNER Y REPUESTOS DEL ESCÁNER E IMPRESORA PROPIEDAD DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADELI. | 900.024.793-0 | COPYPAISA | 2022-02-01 | DIANA ARBOLEDA | 2022-12-25 | 19608850 |  | 19074590 | 19608850 | 97.28% | 94.63% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-4-12855234
024-2022 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES LOGISTICAS, OPERATIVOS Y ORGANIZACIONALES DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS DE TALENTO HUMANO, INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) Y ANUAL DE BIENESTAR Y ESTIMULOS E INCENTIVOS 2022, DIRIGIDOS A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ – ADELI | 901.147.261-6 | D&D EVENTOS S.A.S | 2022-02-01 | DIANA ARBOLEDA | 2022-12-31 | 140000000 |  | 140000000 | 140000000 | 100% | 100% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-4-12856738
025-2022 | SELECCIÓN DE CONSULTOR PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, SANEAMIENTO BASICO Y MANEJO INTEGRAL DE QUEBRADAS EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI | 900.355.180-6 | CONCAVAS S.A.S (INV. PRIVADA N° 002 - 2022) | 2022-02-17 | ADRIANA BUITRAGO MESA | 2022-12-10 | 1388038091 | 359618000 | 1159109818 | 588546273 | 66.32% | 43.99% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-4-12901359
026-2022 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACION Y EQUIPAMIENTO REQUERIDOS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y EL APROVECHAMIENTO COMERCIAL DEL CENTRO CULTURAL Y AMBIENTAL “CARIBE” DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 900.091.943-4 | IC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA (INV. PRIVADA N° 001 DE 2022) | 2021-02-24 | LUZ ANGELA RUIZ NOREÑA | 2022-12-23 | 705908000 | 318049523 | 561317050 | 462640473 | 54.82% | 30.05% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-4-12924366
027-2022 | ADECUACION Y EQUIPAMIENTO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y EL APROVECHAMIENTO COMERCIAL DEL CENTRO CULTURAL Y AMBIENTAL "CARIBE". | 901.565.254-7 | CONSORCIO CARIBE KA (INV. PUBLICA N° 001 DE 2022) | 2021-02-24 | LUZ ANGELA RUIZ NOREÑA | 2022-12-08 | 7219454637 | 2736790050 | 8338331307 | 1617913380 | 83.75% | 70.14% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-4-12711903
028-2022 | CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LOS URBANISMOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DENTRO DEL CONVENIO INTERADMNISTRATIVO SUSCRITO ENTRE EL ÁREA METROPOLITANA Y EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 901.575.026-7 | CONSORCIO URBANISMO 2022 (INV. PUBLICA N° 002 - 2022) | 2022-04-04 | GLORIA PATRICIA MARIN MEJIA | 2022-12-08 | 2327772079 | 1162944641 | 2282965694 | 1207751026 | 65.4% | 42.77% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-4-12922771
029-2022 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LOS URBANISMOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DENTRO DEL CONVENIO INTERADMNISTRATIVO SUSCRITO ENTRE EL ÁREA METROPOLITANA Y EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 901.574.134-1 | CONSORCIO URBANISMO INSTITUCIONAL 2022 (INV. PRIVADA N° 003 - 2022) | 2022-04-04 | GLORIA PATRICIA MARIN MEJIA | 2022-12-15 | 297928837 | 178078740 | 445243260 | 30764317 | 93.54% | 87.49% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-4-12980514
030-2022 | SELCCION DE CONSULTOR PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE EQUIPAMIENTOS LUDICOS Y DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI | 79519082 | JORGE IVAN RAMIREZ RESTREPO (INV. PRIVADA N° 004 - 2022) | 2022-03-24 | CLAUDIA MARCELA CADAVID YEPES | 2022-12-11 | 408401217 | 151602311 | 532003351 | 28000177 | 95% | 90.25% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-4-12993238
031-2022 | SELECCIÓN DE CONSULTOR PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO REQUIRIDO PARA LA ACTUALIZACION DE LA RED HÍDRICA Y LA DEFINICION DE LAS RONDAS A LAS CORRIENTES DEL AGUA DEL MUNICIPIO DE ITAGUI | 890.901.389-5 | UNIVERSIDAD EAFIT (INV. PRIVADA N° 005 - 2022) | 2022-06-29 | ISSYS ZAPATA MUÑOZ | 2022-12-28 | 1247721869 |  | 623860936 | 623860933 | 50% | 25% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-4-13059496
032-2022 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LOS PROYECTOS DE CONECTIVIDAD, FIBRA OPTICA Y REDES DE TRANSMISIÓN, ADMINISTRADOS Y EJECUTADOS POR LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO - ADELI. | 1047471009 | KEILA ANDREA BORJA DIAZ | 2022-07-01 | PABLO ANDRES GÓMEZ BÁEZ | 2022-12-31 | 21000000 |  | 21000000 | 0 | 100% | 100% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-4-13165625
033-2022 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA IMPLEMENTACION, RENDICION Y ASESORIA EN LA PLATAFORMA Y SISTEMA ELECTRÓNOCO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA SECOP II, RENDICION EN SECOP I Y ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA DIRECCION JURIDICA DE LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ADELI | 1037573683 | MAIRA ALEJANDRA LÓPEZ CAÑAVERAL | 2022-07-19 | LOURDES FDA. MUÑOZ AGUIRRE | 2022-10-18 | 10500000 |  | 4840000 | 5660000 | 46.1% | 21.25% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-4-13209343
034-2022 | ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS PARA LA MOVILIDAD | 901.615.819-3 | UNION TEMPORAL ITAGUI (INV. PUBLICA N° 003 - 2022) | 2022-08-08 | MAURICIO HERNANDEZ | 2023-09-07 | 13462994702 |  | 4038321450 | 9424673252 | 30% | 8.997% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-4-13167512
035-2022 | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 900.430.359-8 | REDDCON S.A.S (INV. PRIVADA N° 006 - 2022) | 2022-08-08 | MAURICIO HERNANDEZ | 2023-10-07 | 1740103680 |  | 504859880 | 1235243800 | 29.01% | 8.418% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3099419&isFromPublicArea=True&isModal=False
036-2022 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI | 98660837 | DANIEL EDUARDO CAMPUZANO ARANGO (INV. PUBLICA N° 004 - 2022) | 2022-08-10 | ADRIANA BUITRAGO MESA | 2023-05-09 | 7581850342 |  | 3315722076 | 4266128266 | 43.73% | 19.13% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-4-13188547
037-2022 | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI | 800.251.303-5 | FÓRTICO INGENIERIA S.A.S (INV. PRIVADA N° 007 - 2022) | 2022-08-10 | ADRIANA BUITRAGO MESA | 2023-06-06 | 963139590 |  | 392371560 | 570768030 | 40.74% | 16.6% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3099100&isFromPublicArea=True&isModal=False
038-2022 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL MUNICIPIO DE ITAGUI | 15438735 | ERNEY CASTAÑO GONZÁLEZ (INV. PUBLICA N° 005 - 2022) | 2022-08-29 | ANA MARIA GONALEZ | 2023-07-28 | 9175505496 |  | 3372587557 | 5802917939 | 36.76% | 13.51% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-4-13200944
039-2022 | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL MUNICIPIO DE ITAGUI | 900.091.943-4 | IC INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S (INV. PRIVADA N° 008 - 2022) | 2022-08-29 | ANA MARIA GONALEZ | 2023-08-28 | 1277184160 |  | 326550637 | 950633523 | 25.57% | 6.537% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3115074&isFromPublicArea=True&isModal=False
040-2022 | ARRENDAMIENTO DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO 2022, PARA EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 900.771.417-1 | CHRISTMAS FARAH S.A.S | 2022-08-10 | ANA MARIA GONALEZ | 2023-01-31 | 3798961644 |  | 3419065479 | 379896165 | 90% | 81% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3128408&isFromPublicArea=True&isModal=False
041-2022 | MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 901.623.143-7 | CONSORCIO EDUCACIÓN ITAGÜÍ (INV. PUBLICA N° 006 - 2022) | 2022-09-05 | DANIEL ANDRES VILLA GIRALDO | 2023-08-04 | 10156004472 |  | 3047742618 | 7108261854 | 30.01% | 9.006% | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-4-13204742
042-2022 | PRESTACION DE SERVICIOS COMO ADMINISTRADOR DE OBRAS CIVILES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO TÉCNICO EN LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS Y CONVENIOS SUPERVISADOS POR LA DIRECCIÓN OPERATIVA Y DE PROYECTOS ADELI | 71674260 | JHON FREDY SEPULVEDA RINCÓN | 2022-08-26 | CLAUDIA MARCELA CADAVID YEPES (E) | 2022-12-10 | 18550000 |  | 18550000 | 0 | 100% | 100% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3209930&isFromPublicArea=True&isModal=False
043-2022 | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 901.625.192-5 | CONSORCIO MATTUR-BIOTA (INV. PRIVADA N° 009 - 2022) | 2022-09-05 | DANIEL ANDRES VILLA GIRALDO | 2023-09-04 | 1243799900 |  | 304645950 | 939153950 | 24.49% | 5.999% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3198527&isFromPublicArea=True&isModal=False
044-2022 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SOPORTE, MEJORAMIENTO, CONFIGURACION Y PROGRAMACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA EXISTENTE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA RED WIFI, DE ACUERDO CON LA FASE DOS DEL PROYECTO DE ITAGÜÍ INTELIGENTE DIGITAL | 901.042.022-0 | VIRTUAL PRIME S.A.S | 2022-09-09 | PABLO GOMEZ BAEZ | 2022-12-23 | 633339210 |  | 633339210 | 0 | 100% | 100% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3280855&isFromPublicArea=True&isModal=False
ORDEN DE SERVICIO 001 DE 2022 | EJECUTAR MEDIDA CORRECTIVA POR INFRACCION A LAS NORMAS URBANISTICAS IMPUESTA POR LA AUTORIDAD ESPECIAL DE POLICIA, INTEGRIDAD URBANISTICA DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 43782362 | BEATRIZ EUGENIA BARROS MADRIGAL | 2022-09-26 | ADRIANA ZOBEIDA BUITAGO MESA | 2022-10-05 | 7897729 |  | 6285648 | 1612081 | 79.59% | 63.34% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3332677&isFromPublicArea=True&isModal=False
045-2022 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA RENDICION Y ASESORIA EN LA PLATAFORMA Y SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIÓN PUBLICA SECOP I Y II, Y DEMÁS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA DE LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ - ADELI | 43575261 | LUZ MARINA GARCIA GAVIRIA | 2022-10-04 | LOURDES FDA. MUÑOZ AGUIRRE | 2022-12-31 | 10267000 |  | 10267000 | 0 | 100% | 100% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3370134&isFromPublicArea=True&isModal=False
046-2022 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES LOGISTICAS Y OPERATIVAS EN LA CELEBRACIÓN DE LOS DIEZ AÑOS DE LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ - ADELI | 901.147.261-6 | D&D EVENTOS S.A.S | 2022-10-10 | DIANA PATRICIA ARBOLEDA | 2022-11-09 | 59500000 |  | 59500000 | 0 | 100% | 100% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3387893&isFromPublicArea=True&isModal=False
047-2022 | INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS Y OBRAS CIVILES MENORES COMPLEMETARIAS, EN LAS INSTALACIONES DE ADELI UBICADAS EN EL CENTRO COMERCIAL LA GRAN MANZANA | 901.596.243 - 9 | MGD INGENIERIA S.A.S | 2022-10-18 | MAURICIO HERNANDEZ TABARES | 2022-12-17 | 199999998 |  | 199999998 | 0 | 100% | 100% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3396224&isFromPublicArea=True&isModal=False
048-2022 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ - ADELI EN TODO LO RELACIONADO CON COMUNICACIONES Y MEDIOS | 1036637411 | ANGIE LORENA GONZALEZ ROLDÁN | 2022-10-26 | VANESSA CALLE | 2022-12-25 | 7800000 |  | 7800000 | 0 | 100% | 100% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3456111&isFromPublicArea=True&isModal=False
049-2022 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES DE LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜI - ADELI | 900.284.368-8 | YUPANA CONSULTORES S.A.S | 2022-10-25 | DIANA PATRICIA ARBOLEDA | 2022-12-24 | 14280000 |  | 14280000 | 0 | 100% | 100% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3456162&isFromPublicArea=True&isModal=False
050-2022 | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO INTERMUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI | 901.645.246-1 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL 2022 (INV. PRIVADA N° 010 - 2022) | 2022-11-02 | CLAUDIA MARCELA CADAVID YEPES | 2023-12-26 | 1773551962 |  | 0 | 1773551962 | 0% | 0% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3470644&isFromPublicArea=True&isModal=False
051-2022 | ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO INTERMUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI | 901.642.967-1 | CONSORCIO AUGE (INV. PUBLICA N° 007 - 2022) | 2022-11-02 | CLAUDIA MARCELA CADAVID YEPES | 2023-12-26 | 21767395619 |  | 0 | 21767395619 | 0% | 0% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3305005&isFromPublicArea=True&isModal=False
052-2022 | PRESTACION DE SERVICIOS EN SALUD PARA LAS EVUALUACIONES MEDICAS OCUPACIONALES Y ELABORACIÓN DEL ANÁLISIS DE RIESGO PSICOSOCIAL DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO - ADELI | 890.900.841-9 | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE ANTIOQUIA - COMFAMA | 2022-11-11 | DIANA PATRICIA ARBOLEDA | 2022-12-30 | 3100000 |  | 0 | 3100000 | 0% | 0% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3544512&isFromPublicArea=True&isModal=False
053-2022 | CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA EL PROYECTO DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI | 901.650.963-4 | UNION TEMPORAL DISEÑOS ECA ITAGUI | 2022-11-04 | MAURICIO HERNANDEZ | 2022-12-31 | 351988736 |  | 186056500 | 165932236 | 52.86% | 27.94% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3504832&isFromPublicArea=True&isModal=False
054-2022 | EFECTUAR DIAGNIOSTICO ACTUALIZADO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO A FIN DE FORTALECER Y DAR CONTINUIDAD A LA MODERNIZACIÓN Y APLICACIÓN DE TÉCNOLOGIAS DE AHORRO ENERGÉTICO EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI | 901.255.513-1 | FLUXES INGENIERIA S.A.S | 2022-11-10 | MAURICIO HERNANDEZ TABARES | 2023-05-09 | 142800000 |  | 0 | 142800000 | 0% | 0% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3509973&isFromPublicArea=True&isModal=False
ORDEN DE SERVICIO 002 DE 2022 | ADQUISIÓN DE LICENCIAMIENTO OFFICE 365 PARA LOS EQUIPOS DE COMPÚTO DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO - ADELI. | 900.617.221-5 | ASF SOLUCIONES S.A | 2022-11-28 | PABLO ANDRES GÓMEZ BÁEZ | 2022-12-07 | 13938400 |  | 13938400 | 0 | 100% | 100% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3573908&isFromPublicArea=True&isModal=False
055-2022 | EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y DE MANTENIMIENTO REQUERIDAS EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA E.S.E. HOSPITAL DEL SUR "GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA" | 900.855.258-7 | ESTABLE INGENIERIA S.A.S | 2022-11-28 | CLAUDIA MARCELA CADAVID YEPES | 2023-03-14 | 933888986 |  | 186546834 | 747342152 | 19.98% | 3.99% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3576680&isFromPublicArea=True&isModal=False
056-2022 | INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y DE MANTENIMIENTO REQUERIDAS EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA E.S.E. HOSPITAL DEL SUR "GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA" | 900.672.298-5 | INCEGEN S.A.S | 2022-11-28 | CLAUDIA MARCELA CADAVID YEPES | 2023-03-14 | 104047650 |  | 0 | 104047650 | 0% | 0% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3576393&isFromPublicArea=True&isModal=False
057-2022 | MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANISTICO Y LA TRANSITABILIDAD EN LA CALLE 75 ENTRE CARRERAS 42 Y 46 BARRIO EL CARMELO, CALLE 62 ENTRE CARRERAS 55A Y 57A, BARRIO LA ALDEA, DIAGONAL 40 ENTRE CALLE 37B Y CARERRA 50A DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 900.453.980-1 | VIAS & VIVIENDAS S.A.S (INV. PUBLICA N° 008 - 2022) | 2023-01-10 | MAURICIO HERNANDEZ TABARES | 2023-07-09 | 9070009279 |  | 0 | 9070009279 | 0% | 0% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3525889&isFromPublicArea=True&isModal=False
058-2022 | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIARA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANISTICO Y LA TRANSITABILIDAD EN LA CALLE 75 ENTRE CARRERAS 42 Y 46 BARRIO EL CARMELO, CALLE 62 ENTRE CARRERAS 55A Y 57A, BARRIO LA ALDEA, DIAGONAL 40 ENTRE CALLE 37B Y CARERRA 50A DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 900.200.807-1 | DISECONSTRUIR S.A.S (INV. PRIVADA N° 013 - 2022) | 2023-01-10 | MAURICIO HERNANDEZ TABARES | 2023-07-24 | 880400915 |  | 0 | 880400915 | 0% | 0% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3639967&isFromPublicArea=True&isModal=False
059-2022 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMNTABLES MEDIANTE LA INSPECCIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS, COMO ETAPA PREPARATORIA PARA LA SOLICITUD DE SALDO A FAVOR DE LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ | 3383580 | HECTOR FABIO RESTREPO SEGURO | 2022-12-07 | JOHANA CRISTINA HERNANDEZ | 2022-12-21 | 4500000 |  | 4500000 | 0 | 100% | 100% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3640501&isFromPublicArea=True&isModal=False
060-2022 | PRESTACION DE SERVICIOS DE DESARROLLO DEL APLICATIVO PARA EL INVENTARIO, DIAGNOSTICO Y GESTION DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 900.299.701-3 | BINAMIK S.A.S | 2022-12-23 | MAURICIO HERNANDEZ TABARES | 2023-04-22 | 149990000 |  | 22491000 | 127499000 | 14.99% | 2.249% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3678934&isFromPublicArea=True&isModal=False
Note on D38: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambio de razón social de ACFA Ingeniería S.A.S por FÓRTICO Ingeniería S.A.S.
Note on G27: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Adición N° 1 en tiempo y valor: 2 meses - $143.847.200
Note on G29: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Adición N° 2 en tiempo: 15 días calendario (del 04/08/2022 hasta el 18/08/2022) Respuesta: Adición N° 3 en tiempo y valor: 3 meses (del 19/08/2022 al 18/11/2022) - $1.152.022.573 Respuesta: Adición N° 4 en tiempo: 20 días calendario (del 19/11/2022 hasta el 08/12/2022)
Note on G30: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Adicón N° 1 en tiempo y valor: 3 meses ( del 19/08/2022 al 18/11/2022) - $148.207.360 Respuesta: Adición N° 2 en tiempo y valor: 27 días (del 19/11/2022 al 15/12/2022) - $29.871.380
Note on I29: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Adición N° 2 en valor: $10.922.068
Note on J9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se desembolsa el valor de $10.400.117.262 por concepto de ANTICIPO
Note on J10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se desembolsa $298.994.083 por concepto de ANTICIPO
Note on J12: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se desembolsa por concepto de anticipo el valor de $176.642.250
Note on J26: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se desembolsa el valor de $416.411.427 por concepto de ANTICIPO
Note on J28: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se desembolsa por concepto de ANTICIPO el valor de $2.167.127.640
Note on J29: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se desembolsa el valor de $698.331.624 por concepto de ANTICIPO
Note on J31: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se desembolsa el valor de $122.520.365 por concepto de ANTICIPO
Note on J37: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se desembolsa la suma de $2.274.603.411 por concepto de ANTICIPO
Note on J39: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se desembolsó la suma de $2.752.651.649 por concepto de ANTICIPO