## PRIMER TRIMESTRE 2021
Contrato | Objeto | NIT | Contratista | Fecha Inicio | Supervisor | Fecha Term | Valor Inicial | Adición | Vlr Ejecutado | Vlr pendiente por ejecutar | % Ejecucion Presupuestal | Estado de Avance | Publicaciòn
001-2023 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMAS ELECTROMECÁNICOS E HIDRÁULICOS EN EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE ITAGUI | 901.394.448-4 | INGENIEROS ALIADOS S.A.S. (INV. PRIVADA N° 013 - 2022) | 2023-02-01 | RUBEN DARIO SERNA | 2023-12-31 | 890045236 |  | 267013570 | 623031666 | 30% | 9% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3913689&isFromPublicArea=True&isModal=False
002-2023 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA RENDICIÓN EN LA PLATAFORMAY SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA SECOP I Y II, Y SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO (SIGEP), Y DEMÁS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA DE LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ. | 1018373578 | YENY CAROLINA HERNANDEZ URREGO | 2023-02-01 | LOURDES FDA. MUÑOZ AGUIRRE | 2023-05-31 | 14000000 |  | 3500000 | 10500000 | 25% | 6.25% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3937859&isFromPublicArea=True&isModal=False
003-2023 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PAPELERÍA, ELEMENTOS DE OFICINA, SERVICIO DE IMPRESIÓN Y COPIADO DE DOCUMENTOS BAJO LA MODALIDAD DE OUTSOURCING PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADELI | 900.024.793-0 | COPYPAISA LTDA | 2023-02-08 | DIANA PATRICIA ARBOLEDA | 2023-12-31 | 18425150 |  | 0 | 18425150 | 0% | 0% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3979642&isFromPublicArea=True&isModal=False
004-2023 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE OBRA ARTISTICA POR ENCARGO, CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DE UN MURAL EN CADA UNA DE LAS VEREDAS DEL CORREGIMIENTO EL MANZANILLO DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, SEGÚN EL PROYECTO "PINTANDO MEMORIA EN EL CORREGIMIENTO" | 901.073.718-0 | FUNDACION CULTURAL EL HORMIGUERO | 2023-02-07 | EDISON ALEJANDRO CARRILLO | 2023-03-06 | 39704351 |  | 39704351 | 0 | 100% | 100% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3982041&isFromPublicArea=True&isModal=False
005-2023 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DEL PERSONAL VINCULADO Y CONTRATISTAS DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO - ADELI | 901.454.126-6 | TRANSPORTE ESPECIAL PLATINUM | 2023-02-09 | EDISON ALEJANDRO CARRILLO | 2023-12-23 | 66150000 |  | 6300000 | 59850000 | 9.524% | 0.907% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4003316&isFromPublicArea=True&isModal=False
006-2023 | PRESTACIÓN DE SERVICOS DE APOYO A LA GESTION EN LOS PROYECTOS DE CONECTIVIDAD, FIBRA ÓPTICA Y REDES DE TRANSMISIÓN, ADMINISTRADOS Y EJECUTADOS POR LA EMPRESA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ | 1047471009 | KEILA ANDREA BORJA DÍAZ | 2023-02-15 | PABLO ANDRES GÓMEZ BÁEZ | 2023-12-14 | 39200000 |  | 2090676 | 37109324 | 5.333% | 0.2844% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4044227&isFromPublicArea=True&isModal=False
007-2023 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA SOPORTAR A LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ - ADELI EN LA PROMOCIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL MEDIANTE ESTRATEGIAS Y ACCIONES COMUNICATIVAS EN LOS DIFERENTES MEDIOS Y CANALES DE COMUNICACIÓN MASIVA | 3402112 | DEIVIS JOVAN RAMIREZ POSADA | 2023-02-20 | VANESSA CALLE SOTO | 2023-12-19 | 40000000 |  | 1466000 | 38534000 | 3.665% | 0.1343% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4061804&isFromPublicArea=True&isModal=False
008-2023 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO INSTITUCIONAL EN EL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICAS DE GOBIERNO DIGITAL EN LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ | 901.360.032-8 | INNOVACIÓN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO IID+ S.A.S. | 2023-03-01 | VANESSA CALLE SOTO | 2023-12-15 | 95420226 |  | 0 | 95420226 | 0% | 0% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4117109&isFromPublicArea=True&isModal=False
009-2023 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL SOPORTE TÉCNICO QUE PERMITA LA AMPLIACIÓN DEL SERVIDOR Y QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DEL SITIO WEB INSTITUCIONAL, DE LOS CORREOS ELECTRÓNICOS INSTITUCIONALES Y DEL SISGED DE LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ - ADELI | 901.144.918-0 | CODWEB S.A.S | 2023-03-09 | VANESSA CALLE SOTO | 2023-12-23 | 55899890 |  | 12899890 | 43000000 | 23.08% | 5.325% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4157782&isFromPublicArea=True&isModal=False
010-2023 | AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARIA JOSEFA ESCOBAR DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 901.692.146-3 | CONSORCIO MARIA JOSEFA (INV. PUBLICA N° 001 - 2023) | 2023-03-17 | DANIEL ANDRES VILLA GIRALDO | 2023-12-31 | 16362656017 |  | 0 | 16362656017 | 0% | 0% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4016184&isFromPublicArea=True&isModal=False
011-2023 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA JOSEFA ESCOBAR DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, ANTIOQUIA | 98565353 | JOSE RICARDO TAMAYO ISAZA (INV. PRIVADA N° 002 - 2023) | 2023-03-17 | DANIEL ANDRES VILLA GIRALDO | 2023-12-31 | 1328926550 |  | 0 | 1328926550 | 0% | 0% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4179355&isFromPublicArea=True&isModal=False
012-2023 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR Y SOPORTAR A LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ - ADELI EN LA ACTUALIZACIÓN, DESARROLLO, FORTALECIMIENTO Y DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) | 1036599812 | ERICA VIVIANA BEDOYA VILLADA | 2023-03-11 | SANDRA MILENA GIRALDO AVENDAÑO | 2023-12-16 | 27600000 |  | 0 | 27600000 | 0% | 0% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4179606&isFromPublicArea=True&isModal=False
013-2023 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ORESTES SINDICI DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, ANTIOQUIA | 901.693.264-9 | CONSORCIO SINDICI (INV. PRIVADA N° 003 - 2023) | 2023-03-17 | NICOLAS LONSOÑO OSSA | 2023-12-31 | 995851500 |  | 0 | 995851500 | 0% | 0% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4187467&isFromPublicArea=True&isModal=False
014-2023 | AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ORESTES SINDICI DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 43517263 | BEATRIZ EUGENIA BARROS MADRIGAL (INV. PUBLICA N° 002 - 2023) | 2023-03-17 | NICOLAS LONSOÑO OSSA | 2023-12-16 | 8654823881 |  | 0 | 8654823881 | 0% | 0% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4078030&isFromPublicArea=True&isModal=False
ORDEN DE SERVICIO 001 | ADQUISICIÓN DE APARATOS ELECTRÓNICOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS GRUPOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES DE LA COMUNA 5" COMO INICIATIVA CIUDADANA PRIORIZADA Y ELEGIDA POPULARMENTE MEDIANTE EL MECANISMO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | 1.036.924.251-1 | LEIDY JOHANA ALZATE SOTO Y/O IN TECNOLOGY | 2023-03-31 | NELSON DE JESÚS BETANCUR ARBOLEDA | 2023-04-20 | 38080000 |  | 0 | 38080000 | 0% | 0% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4283035&isFromPublicArea=True&isModal=False
015-2023 | ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN DE CALZADO, ROPA DEPORTIVA, TRAJES TÍPICOS E IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS "DOTACIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS" Y "FORTALECIMIENTO DE LOS GRUPOS ARTISTICOS Y CULTURALES DE LA COMUNA 5", COMO INICIATIVA CIUDADANA PRIORIZADA Y ELEGIDA POPULARMENTE MEDIANTE EL MECANISMO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. | 811.005.267-4 | ALMACEN EL DEPORTISTA S.A.S | 2023-03-21 | EDISON ALEJANDRO CARRILLO | 2023-04-20 | 157465912 |  | 0 | 157465912 | 0% | 0% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4203033&isFromPublicArea=True&isModal=False
016-2023 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADA BRINDANDO SOPORTE Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS DIFERENTES ACTUACIONES CONTRACTUALES (EN TODAS SUS ETAPAS) DE LA DIRECCIÓN JURIDICA DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO - ADELI | 43221253 | ESTHER ELENA OSORIO FLOREZ | 2023-03-24 | JANETH ELIANA URIBE RESTREPO | 2023-10-31 | 36333333 |  | 0 | 36333333 | 0% | 0% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4233129&isFromPublicArea=True&isModal=False
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0