## ACPM
Auditoría Interna | Auditoría Externa | Resultados de análisis de indicadores o datos | Producto no conforme | Análisis de procesos | Quejas, reclamos y sugerencias | Requerimientos de entes externos |  | Control interno | Encuestas |  | Otra
Correctiva | Preventiva | Mejora |  |  | Mano de Obra | Máquinas y Equipos |  | Método de Trabajo | Materia Prima |  | Medio Ambiente | Medición | Abierta | Cerrada
PLAN DE MEJORAMIENTO
IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA, PREVENTIVA O DE MEJORA |  |  |  |  | ANÁLISIS DE CAUSAS | PLAN DE ACCIÓN |  |  |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
No.DE LA ACCIÓN | TIPO DE ACCIÓN | FECHA REPORTE | FUENTE DE DETECCIÓN | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | DESCRIPCION DE LA CAUSA | ACCION DE MEJORAMIENTO | FECHA DE INICIO DE ACTIVIDAD | FECHA DE TERMINACION DE ACTIVIDAD | RESPONSABLE | CARGO | FECHA | RESULTADOS Y EVIDENCIAS | NOMBRE DE QUIEN VERIFICA | ESTADO DE LA ACCIÓN
D-M-A
1 | correctiva | 2016-04-18 | Otra | La entidad no cuenta con evidencias de la adopción de Mecanismo de monitoreo de uso del papel | La entidad no ha definido por que medio hara el monitoreo de papel | Herramienta de monitoreo de uso de papel adoptado | 2018-01-15 | 2018-06-30 | Johanna Ponce | contratista
2 | Correctiva | 16/032017 | Otra | la entidad no cuenta con un mecanismo de medición de impresiones y fotocopias | No se ha monitoreado el consumo de papel | Definición del Mecanismo de Monitoreo de Uso de Papel | 2018-01-15 | 2018-06-30 | Elizabeth - Johanna Andrea Ponce | Secretaria - Contratista
3 | Correctiva | 2016-04-18 | Auditoría Externa | La entidad no cuenta con informacion referente al PETI y su implementacion | La entidad no cuenta con la capacidad administrativa, ya que no cuenta con área de tecnología | Diseñar el PETI | 2018-05-01 | 2018-12-31 | Andres Felipe Londoño | Gerente General
4 | Correctiva | 2016-04-18 | Auditoría Externa | La entidad no cuenta con diagnostico de seguridad y privacidad para la informacion | Se tiene desconocimiento sobre los lineamientos del diagnostico | Realizar el Diagnóstico de seguridad y privacidad de la información | 2018-04-15 | 2018-12-31 | Andres Felipe Londoño | Gerente General
5 | Correctiva | 2016-04-18 | Auditoría Externa | La entidad no cuenta con un plan de seguridad y privacidad para la informacion. | No se ha realizado diagnostico de Seguridad y privacidad de la información | Diseñar el Plan de seguridad y privacidad de la información | 2018-04-15 | 2018-12-31 | Andres Felipe Londoño | Gerente General
OBSERVACIONES:Algunas actividades quedan en cabeza de la gerente general ya que ha la fecha , no se tiene conocimiento de quien las ejecutara en vigencias futuras.