## Plan de Mejoramiento
PLAN DE MEJORAMIENTO
Entidad que reporta la información: |  | Empresa Industrial y Comercial del Estado - ADELI
Fecha de reporte de la información: |  | Diciembre 28 de 2020
Auditoría N°: |  | Auditoria de Cumplimiento (Exprés) 5 - 2020
Descripción Hallazgo | Acción de Mejoramiento | Descripción de Las Actividades | Fecha Inicio Actividad | Fecha Terminación Actividad | Responsable | Cargo | Dependencia | Evidencias | Seguimiento
1. Administrativo con posible incidencia discipllinaria. En el contrato de interventoría 046 - 2019 conforme lo estipula el parágrafo 8 de la adición en tiempo No 1 del contrato, de fecha 26 de diciembre de 2019, al contratista de interventoría se le realizó prórroga a partir del 1 de enero de 2020, sin que previamente hayan cumplido de lleno con las apropiaciones presupuestales para tal efecto, lo cual le fue subsanado el día 16 de enero de 2020, incumpliendo los principios de la función administrativa, eficiencia, responsabilidad y transparencia, estipulados en el artículo 3 de la Ley 489 de 1998, lo que conlleva a la determinación de un hecho cumplido ocasionado por la realización de un acto administrativo u obligación que afecta el presupuesto de gastos cuando no reùne los requisitos legales. | Garantizar la apropiación presupuestal de una actuación contractual a través de un certificado de disponibilidad, o si es del caso, constitución de vigencia futura. | Solicitar la expedición de documento que de respaldo presupuestal a las actuaciones contractuales. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Jefe Oficina Jurídica | Jefe de Oficina | Oficina Jurídica | Expediente fìsico del contrato y digital disponible en la carpeta compartida | Semestral
2. Administrativo con posible incidencia fiscal por valor de $277.714.668. Durante el proceso de ejecución de las obras del Polideportivo Óscar López Escobar, se evidencian deficiencias en la planeación de las actividades previas por parte de la Secretaría de Movilidad del Municipio de Itaguí, relacionadas con la reubicación de los vehículos retenidos y bajo custodia de la Secretaría de Movilidad, lo que afectó la ejecución del contrato por 75 días en el plazo de ejecución, tanto del contrato de obra 045 - 2019 como de interventoría 046 - 2019, éste ultimo, calculando el valor diario de la interventoría, IVA incluído, representa un mayor valor del contrato 046 - 2019 por la suma de $277.714.668, lo que puede configurarse en un posible detrimento patrimonial por dicha cifra. | En la fase precontractual y de formulación de los estudios previos analizar situaciones del entorno que puedan afectar la ejecución del proyecto. | 1. Incluir en la matriz de riesgos del proceso cualquier circunstancia que pueda afectar el desarrollo de los procesos. 3. Informar a los interesados durante las visitas no obligatorias en los procesos de selección sobre las condiciones que se deben tener en cuenta al momento de formular sus propuestas. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Jefe Oficina Jurídica y director operativo y de proyectos | Jefe de oficina, director y profesionales universitarios | Oficina jurídica y dirección operativa y de proyectos | Acta de audiencia de estimación y asignación de riesgos | Semestral
3. Administrativo con posible incidencia disciplinaria. No se evidenciaron las actuaciones oportunas para el traslado de los vehículos retenidos y bajo custodia de la Secretaría de Movilidad y que se hallaban parqueados en el predio donde se construye el Polideportivo Oscar López Escobar, generando con ello deficiencias en la planeación y en la ejecución del contrato de obra. | Dejar evidencia de las actuaciones adelantadas por la supervisión ejercida por ADELI y tendientes a mitigar la materialización de riesgos que pueden afectar el normal desarrollo del contrato. | 1. Realizar mesas de trabajo para alertar y establecer compromisos de las partes en pro garantizar la continuidad en la ejecución de actividades. 2. Elaborar oficios alertando sobre situaciones que estén afectando el desarrollo de los procesos constructivos. 3. Durante las visitas de inspección técnica ó recorridos de obra, dejar anotación en la bitácora de obra si se evidencian situaciones que están afectando el desarrollo del contrato. 4. Llevar a comités de seguimiento las situaciones o circunstancias que pongan en riesgo la ejecución del contrato. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Director operativo y de proyectos y personal de apoyo | Director y profesionales universitarios | Dirección Operativa y de Proyectos | Oficios, actas de reunión, actas de visita de obra, bitácoras de obra ó actas de comité | Trimestral
Funcionario que elabora el Plan de Mejoramiento: | Luz Angela Ruiz Noreña
Cargo del funcionario que elabora plan de mejoramiento | Dirección Operativa y de Proyectos